## Özet
ServoMotion sitesi — kurulum ve tamamlanacaklar
servomotion.com.tr · 27 Türkçe + 9 İngilizce sayfa · güncelleme 13.09.2026
Doldurulacak hücreler | “Eksik Veriler” sayfasındaki Durum ve Not sütunları; “Yükleme Adımları” sayfasındaki Durum sütunu.
Toplam madde | 17
Tamamlanan | 14
Bekleyen | 0
Yüksek öncelikli bekleyen | 0
Not | Durum sütununu güncelledikçe yukarıdaki sayılar kendiliğinden değişir.

## Yükleme Adımları
# | Adım | Açıklama | Sorumlu | Durum
1 | Alan adı kontrolü | sitemap.xml, robots.txt ve tüm sayfalardaki canonical / og:url etiketleri https://servomotion.com.tr/ adresine göre yazıldı. Farklı adres kullanılacaksa topluca değiştirin. | Web yöneticisi | Yapılacak
2 | 404 yönlendirmesi | Sunucuda hata sayfası olarak 404.html tanımlayın. Apache: ErrorDocument 404 /404.html | Web yöneticisi | Yapılacak
3 | Eski blog dosyaları | Sunucuda önceki adlandırmayla yüklenmiş blog-*.html dosyaları varsa silin. | Web yöneticisi | Yapılacak
4 | PDF dosyaları | Veri sayfası PDF’leri HTML dosyalarıyla aynı klasörde olmalı; dokumanlar.html oradan bağlanıyor. | Web yöneticisi | Yapılacak
5 | Form ucu (isteğe bağlı) | iletisim.html içindeki SERVOMOTION_FORM_ENDPOINT alanına form servisi adresi yazılırsa özet doğrudan e-postanıza düşer. Bağlanırsa KVKK metnindeki “sunucuya veri gönderen form yok” cümlesi güncellenmeli. | Web yöneticisi + hukuk | Değerlendirilecek
6 | Yazı tipleri | Barlow, Barlow Condensed ve IBM Plex Mono Google Fonts üzerinden çekiliyor. Kendi sunucunuza almak gizlilik ve hız açısından daha temiz; assets/base.css içindeki font tanımı güncellenir. | Web yöneticisi | Değerlendirilecek
7 | Arama motoruna bildirim | Yayına aldıktan sonra sitemap.xml adresini Google Search Console’a tanıtın. | Pazarlama | Yapılacak

## Eksik Veriler
Kategori | Madde | Nereye işlenecek | Kimden | Öncelik | Durum | Not
Teknik | Lazer modülü sınıfı ve dalga boyu | Ürün sayfaları → Teknik Özellikler; veri sayfası PDF’leri | Mahmut / teknik ekip | Yüksek | Tamamlandı | IEC 60825-1 · Sınıf 2M/3R, optik güce göre. Kırmızı 635–660 nm, yeşil 515–532 nm
Teknik | Gövde koruma sınıfı (IP) | Ürün sayfaları → Mekanik & Hareket | Mahmut / teknik ekip | Yüksek | Tamamlandı | IP54 · daha yüksek koruma talebe göre
Teknik | Çalışma sıcaklığı ve nem aralığı | Ürün sayfaları → Kontrol & Haberleşme | Mahmut / teknik ekip | Orta | Tamamlandı | +10 … +40 °C · %10–90 bağıl nem, yoğuşmasız
Teknik | Besleme gerilimi ve güç tüketimi | Ürün sayfaları → Kontrol & Haberleşme | Mahmut / teknik ekip | Orta | Tamamlandı | 220 V AC 50 Hz; güç tüketimi lazer sayısına göre değişir
Teknik | Sistem ağırlığı (tipik gövde boyu) | Ürün sayfaları → Mekanik & Hareket | Mahmut / teknik ekip | Orta | Tamamlandı | Uygulamaya göre değişir · teklifte belirtilir
Teknik | Montaj arayüzü: delik deseni / bağlantı tipi | Ürün sayfaları → Mekanik & Hareket | Mahmut / teknik ekip | Orta | Tamamlandı | Uygulamaya göre belirlenir
Teknik | CE / uygunluk sertifikası | dokumanlar.html · TR ve EN ürün sayfaları | Mahmut | Yüksek | Tamamlandı | TÜV Rheinland sertifikası (AK 50498967 0001) indirilebilir olarak eklendi
Kurumsal | Saha fotoğrafları (en az 3–5 kurulum) | foto/ klasörü · referanslar, kurumsal, shuttle sayfaları | Mahmut | Yüksek | Devam ediyor | Alanlar açıldı (foto/*.jpg). Aynı adla gerçek fotoğrafları koyunca yerine geçer
Kurumsal | Referans müşteri adı paylaşım izni | referanslar.html | Mahmut | Düşük | Tamamlandı | Anonim kalıyor
Kurumsal | Logo seçimi | Tüm sayfaların menüsü | Mahmut | Yüksek | Tamamlandı | Poppins · Servo (regular) + Motion (bold) kelime markası
Kurumsal | Ekip görünürlüğü: isim veya fotoğraf | kurumsal.html | Mahmut | Düşük | Gerekmiyor | Gerek görülmedi
Hukuk | KVKK metninin hukukçu onayı | kvkk.html | Hukuk danışmanı | Yüksek | Tamamlandı | Mevcut metin korunuyor
İçerik | Rehber yayın tarihleri | rehber.html + 11 yazı | Mahmut | Orta | Tamamlandı | 16.09.2026
İngilizce | EN veri sayfası PDF’leri | en/core-precisor.html · en/shuttle-precisor.html | Claude | Orta | Tamamlandı | servomotion-*-precisor-datasheet.pdf
İngilizce | EN sözlük ve SSS | en/glossary.html · en/faq.html | Claude | Düşük | Tamamlandı | 24 terim · 18 soru
İngilizce | Ürün sayfalarındaki interaktif araçların çevirisi | en/core-precisor.html · en/shuttle-precisor.html | Claude | Düşük | Tamamlandı | Core simülasyonu ve Shuttle konfigüratörü İngilizce çalışıyor
İçerik | Tomruk dilimleme (ağaç) vaka çalışması | referanslar.html | Mahmut | Yüksek | Devam ediyor | Kart eklendi (Core Precisor K3) · strok değeri bekleniyor